## Slide 1: 第35章
风险分析

## Slide 2: 项目风险
哪些方面会发生错误？
潜在问题是什么？
可能的损害是什么？
我们能做些什么？
不知道？

## Slide 3: 被动风险管理 vs 主动风险管理
风险发生时项目团队的处理方法
缓解—为预期的救火所需要的额外资源做的计划
失效修复—当风险发生时，找到并使用资源
危机管理—失效对应用资源没有反应并且项目处于危机中
执行正式的风险分析
项目团队纠正风险的根源
  全面质量管理概念和统计的软件质量保证
  检查位于软件边界之外的风险源
  开发管理变更的技能
被动
主动

## Slide 4: 七项原则
保持全局视点—在软件所处的系统中考虑软件风险以及该软件所要解决的业务问题。
采用长远观点—考虑将来可能发生的风险（如软件的变更），并制定应急计划使将来发生的事件成为可管理的。
鼓励广泛交流—如果有人提出一个潜在的风险，要重视它。
结合—考虑风险时必须与软件过程相结合。
强调持续的过程—在整个软件过程中，团队必须保持警惕。随着信息量的增加，要修改已识别的风险；随着知识的积累，要加入新的风险。
开发共享的产品—如果所有利益相关者共享相同版本的软件产品，将更容易进行风险识别和评估。
鼓励协同工作—在风险管理活动中，要汇聚所有利益相关者的智慧、技能和知识。

## Slide 5: 风险管理范型
风险
控制
识别
分析
计划
跟踪

## Slide 6: 风险识别
产品规模（product size）—与要开发或要修改的软件的总体规模相关的风险。
商业影响（business impact）—与管理者或市场所施加的约束相关的风险。
项目相关人员特性(stakeholder characteristic）—与项目相关人员的素质以及开发者和项目相关人员定期沟通的能力相关的风险。
过程定义（process definition）—与软件过程定义的程度以及该过程被开发组织遵守的程度相关的风险。
开发环境（development environment）—用来开发产品的工具的可得性及质量相关的风险。
开发技术（technology to be built）—与待开发软件的复杂性及系统所包含技术的“新奇性”相关的风险。
人员才干及经验（staff size and experience）—与软件工程师的总体技术水平及项目经验相关的风险。

## Slide 7: 评估项目风险
高层的软件管理者和客户管理者已经正式承诺支持该项目了吗？
最终用户对项目和待开发的系统或产品热心支持吗？
软件工程团队及其客户充分理解需求了吗？
客户已经完全地参与到需求定义中了吗？
最终用户的期望现实吗？
项目范围稳定吗？
软件工程团队的技能搭配合理吗？
项目需求稳定吗？
项目团队对将实现的技术有经验吗？
项目团队的人员数量满足项目需要吗？
所有的客户或用户对项目的重要性和待开发的系统或产品的需求有共识吗？

## Slide 8: 风险因素
性能风险（performance risks）—产品能够满足需求且符合其使用目的的不确定程度。
成本风险（cost risks）—能够维持项目预算的不确定程度。
支持风险（support risks）—开发出的软件易于纠错、修改及升级的不确定程度。
进度风险（schedule risks）—能够维持项目进度且按时交付产品的不确定程度。

## Slide 9: 风险预测
风险预测（risk projection），又称风险估计（risk estimation），试图从两个方面评估每一个风险
  风险发生的可能性或概率
  如果风险发生，风险相关问题产生的后果
四步风险预测活动
  建立一个尺度，以反映风险发生的可能性
  描述风险产生的后果
  估算风险对项目及产品的影响
  标明风险预测的整体精确度，以免产生误解

## Slide 10: 建立风险表
风险
发生概率
影响值
RMMM
风险缓解
检测和管理

## Slide 11: 建立风险表
评估风险发生的概率
用1到5来评估风险对项目的影响
  1 =对项目成功的最小影响
  5 = 对项目成功灾难性的影响
按照概率和影响值对表格进行排序

## Slide 12: 风险显露度 (影响)
整体的风险显露度（risk exposure，RE）可由下面的关系确定[HAL98]：
RE = P x C
其中
P是风险发生的概率
C是风险发生时带来的项目成本

## Slide 13: 风险显露度实例
风险识别：事实上，计划可复用的软件构件中只有70%将集成到应用系统中，其他功能必须定制开发。
风险概率: 80%（大约）。
风险影响: 计划了60个可复用的软件构件，如果只能利用70%，则18个构件必须从头开发（除了已经计划开发的定制软件外）。平均每个构件的程序行数是100 LOC，本地数据表明每个LOC的软件工程成本是$14.00，开发构件的总成本（影响）将是18×100×14= $25 200。
风险显露度: RE = 0.80 x 25,200 ~ $20,200。

## Slide 14: 风险缓解,监测和管理
风险缓解—我们如何能避免风险？
风险监测—监测哪些能使我们确定风险在变高或变低的因素？
风险管理—风险发生时我们采取什么应急计划？

## Slide 15: 源于产品规模的风险
• 估计产品LOC或FP的规模？
• 估计产品在程序，文件，事物数量上的规模？
• 平均产品规模和之前产品规模的百分比偏差？
• 产品创建或使用的数据库的规模？
• 产品用户的数量？
• 对产品要求的预期变化数量？交付之前？交付之后？
• 重用的软件的数量？
影响风险的属性:

## Slide 16: 源于商业影响的风险
• 本产品对公司收入的影响?
• 高级管理人员对此产品的可见性？
• 合理的交付期限？
• 使用本产品的客户数量？
• 互用性约束
• 最终用户的复杂性？
• 必须生产和交付给客户的产品文件的数量和质量 ？
• 政府的约束
• 晚交付的花费？
• 有缺陷产品的花费？
影响风险的因素:

## Slide 17: 源于用户的风险
• 你过去和这个用户一起工作过吗？
• 用户对要求有扎实的想法吗？
• 用户同意和你一起工作吗？
• 用户愿意参与评审吗？
• 客户很有技术经验吗？
• 客户愿意让你的人做他们的工作吗？—也就是说在做详细
的技术工作时，客户不会去观看？
• 客户理解软件制作过程吗？
必须回答的问题:

## Slide 18: 源于过程成熟度的风险
• 你建立了共同的过程框架吗？
• 项目团队遵循它了吗？
• 你有对软件工程的管理支持吗？
• 你有软件质量保证的主动的方法吗？
• 你进行正式的技术评审吗？
• 使用用例工具进行分析，设计和测试吗？
• 工具可以集成吗？
• 建立文档格式了吗？
必须回答的问题:

## Slide 19: 技术风险
• 这项技术对你的团队来说是新的吗？
• 需要新算法和I/O技术吗？
• 涉及到了新的或者未验证的硬件吗？
• 应用程序和新软件有接口吗？
• 需要专业的用户界面吗？
• 应用程序完全不同吗？
• 你使用了新的软件工程方法吗？
• 你使用给了非常规的软件开发方法吗？比如形式化方法，基于AI的方法，人工神经网络？
• 有明确的性能约束吗？
• 对功能要求是“可行”持有疑问吗？
必须回答的问题:

## Slide 20: 员工/人员风险
• 有最好的人员供使用吗？
• 员工有合适的技能吗？
• 有足够的人员吗？
• 员工承担整个工期的工作吗？
• 有人员兼职工作吗？
• 员工有正确的期许吗？
• 员工受到了必要的培训吗？
• 员工的人员流动会很低吗？
必须回答的问题:

## Slide 21: 记录风险信息
项目: XYZ系统的嵌入式软件
风险类型: 进度风险
优先级 (1 低 ... 5灾难性): 4
风险因素: 项目完成取决于对正在开发的硬件组件的测试硬件组件交付
可能被推迟
可能性: 60 %
影响: 项目被推迟完成因为软件测试需要的硬件不能使用
检测方法:
对硬件组计划里程碑进度计划进行评审
应急计划:
修改测试策略，来适应延迟使用软件仿真
估计资源: 从七月开始额外6个月